# 工程查核缺失改善情形報告表填寫注意事項及核章原則
        （110.12.29版）
1. 查核紀錄表下載方式如下：（一）至行政院公共工程委員會網頁工程標案管理系統-輸入帳號及密碼（二）點選標案查詢（三）點選所屬機關執行之全部工程標案查詢（四）點選所查核之標案（五）點選「本標案報表列印」項下之「查核紀錄表」（六）點選左側之辦理日期（七）下載列印（查核小組於查核結束1週內發文並登錄工程標案管理系統）。
2. 查核缺失應於查核日期次日起1個月內（含例假日）完成改善，是否逾期以主辦機關回函日期為準。另，依「彰化縣政府施工查核缺失改善報告控管流程精進計畫」規定，工程主辦機關應填具「彰化縣政府工程施工查核缺失改善報告追蹤管控表（主辦機關專用）」，並黏貼於改善報告封面次頁，以利註記日期及控管改善進度。
3. 本府已建置「施工查核缺失改善報告觀摩主題專區」，缺失改善情形報告表暨改善照片表及改善範例得至該專區下載參考，網址：https://www2.chcg.gov.tw/main/main_act/main.asp?main_id=38090&act_id=474。
4. 查核缺失若無法依限完成改善，主辦機關應於規定改善期限內填具「彰化縣政府工程施工查核缺失改善展期申請表」函請查核小組申請展延，展延期限以不逾2週為原則。
5. 查核缺失若逾期，主辦機關應於1週內檢討相關人員責任歸屬，如撤換承攬廠商工地負責人、品管人員、安衛人員或監造單位監工人員，上述處置應副知查核小組或報查核小組備查，並登錄於工程標案管理系統。
6. 主辦機關對廠商缺失改善逾期未檢討相關人員責任者，依規定查核小組得通知機關或其上級機關另為適當之處置，並副知審計機關，必要時得函送監察院。
7. 查核缺失改善情形報告表若經查核小組退件要求補正，補正期限以不逾2週為原則。
8. 「工程施工查核改善對策及結果表」中『改善對策與結果』欄，請依「原因分析」、「改善措施」、「預防對策」等3段論述。
9. 品質管理制度缺失編號4.01為主辦機關缺失，缺失編號4.02為監造單位缺失，缺失編號4.03為承攬廠商缺失，施工品質缺失編號5.01至5.15為承攬廠商缺失。
10. 缺失項目項次及內容應依照查核紀錄表項次及內容逐項填寫。
11. 「工程施工查核改善對策及結果表」中『備註』欄應按缺失逐項核章，主辦機關缺失由承辦單位確認，監造單位缺失由主辦機關確認，承攬廠商缺失由監造單位確認。
12. 有關「工程施工查核改善對策及結果表」之核章，無須逐項缺失及逐頁核章，僅於該表最後一頁之承包商、監造單位及主辦機關等欄位核章即可。
(一)主辦機關核章部分：主辦機關承辦、主管人員等核章或核蓋機關印信。
(二)監造單位核章部分：監造現場人員、技師（建築師）等核章及核蓋公司大小章。
(三)承攬廠商核章部分：專任工程人員、工地主任(工地負責人)、品管人員、職業安全衛生人員等核章及核蓋公司大小章。
1. 查核缺失改善情形報告表請主辦機關、監造單位、承攬廠商填寫於同一份並核章，並請監造單位及主辦機關確實詳實審核。
2. 查核委員之建議事項（包含規劃設計問題建議及其他建議）應逐項填寫改善或辦理情形。
3. 查核缺失改善情形應避免填寫爾後遵照辦理或已改善等過於簡單之文字內容，應就該項工程之查核缺失進行改善並填寫改善情形。
4. 查核缺失改善情形報告表如有附件，應於改善情形報告表備註欄填寫附件項次（如附件○），附件並依項次標記（一律以標籤紙黏貼）。
5. 品管制度缺失應檢附改善後品管資料影本，施工品質缺失應檢附改善前中後照片，材料設備缺失應檢附改善證明文件或照片，施工進度落後應檢附趕工計畫書或修正施工預定進度表。
6. 品管資料缺失（包括品質計畫書、施工計畫書、監造計畫書、主辦機關督導紀錄表、監造單位查驗紀錄表、監造日報表、承攬廠商各項品管自主檢查表、職安紀錄檢查表、施工日報表）改正後請附影本，如為計畫書缺失請就查核缺失改正後檢附該部分改正資料（請勿附整本計畫書），如為紀錄報表缺失請就查核缺失改正後檢附1至2頁證明（請勿附整月或全部紀錄報表）。
7. 施工部分之缺失改善，應由監造單位開具「缺失改善要領」，以供施工廠商落實執行。並將各施工缺失之改善要領，置放於改善照片前面。改善前、中、後照片應就相同位置及背景拍攝，照片請附數位照片或彩色照片並力求清析，且應附記拍攝日期。其中改善前照片應含（近、遠照各乙張）；改善中（依改善要領步驟檢附）。
8. 改善過程相關施工人員請依安全衛生相關法規佩戴防護器具，如正確配帶安全帽（含扣環）。
9. 工程經查核成績列為丙等，主辦機關應檢討撤換監造單位監工人員、承攬廠商工地負責人及品管人員（如安衛人員有疏失責任亦應撤換），並檢討監造單位及承攬廠商之建築師、技師之疏失責任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處，上述處置應副知查核小組或報查核小組備查，並登錄於工程標案管理系統。
10. 工程經查核扣點，主辦機關應於查核改善報告表敘明扣款辦理情形（包括扣款金額），並於工程完工驗收後檢附工程結算驗收證明書影本或相關扣款證明文件影本送查核小組備查，上述扣款辦理情形應登錄於工程標案管理系統【進入標案系統中之標案資料登錄，點選查核懲處狀況（D2），勾選是否已扣款】。